## Sheet1
大模块 | 二级模块 | 三级 | 负责人 | 开发者 | 开发工期 | 状态
ERP后台管理 | 供应商管理 |  | 赵思达 | 张中晨 | 2019-07-18 | 未完成
| 终端管理 |  | 赵思达 | 张中晨 | 2019-07-19 | 未完成
| 车辆转网记录 |  | 赵思达 | 张中晨 | 2019/7/20-2019/7/23 | 未完成
| 转网记录月度统计 |  | 赵思达 | 张中晨 | 2019/7/24-2019/7/25 | 未完成
| 转网记录县区月度汇总 |  | 赵思达 | 张中晨 | 2019/7/26-2019/7/27 | 未完成
| 员工工作内容 |  | 赵思达 | 张中晨 | 2019-07-29 | 未完成
| 员工加班记录 |  | 赵思达 | 张中晨 | 2019-07-30 | 未完成
| 员工工作日志 |  | 赵思达 | 张中晨 | 2019-07-31 | 未完成
| SIM卡管理 |  | 赵思达 | 邱天柱 | 2019-07-18 | 未完成
| 车辆信息管理 |  | 赵思达 | 邱天柱 | 2019/7/19-2019/7/22 | 未完成
| 车辆技术档案 |  | 赵思达 | 邱天柱 | 2019/7/23-2019/7/24 | 未完成
| 车辆换卡记录 |  | 赵思达 | 邱天柱 | 2019/7/25-2019/7/26 | 未完成
| 车辆SIM续费记录 |  | 赵思达 | 邱天柱 | 2019/7/27-2019/7/29 | 未完成
| 车辆续费提醒记录 |  | 赵思达 | 邱天柱 | 2019/7/30-2019/7/31 | 未完成
| 未定位提醒 |  | 赵思达 | 邱天柱 | 2019/8/1-2019/8/3 | 未完成
| 提醒车辆信息 |  | 赵思达 | 邱天柱 |  | 未完成
| 短信发送记录 |  | 赵思达 | 邱天柱 |  | 未完成